## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Главный инженер ГО "МГЖХ" |  |  |  |  | Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Заместитель главы администрации
Заводского района
______________И.В. Гончарик |  |  |  |  | _______________Л.В. Мальцева |  |  |  |  | ______________Л.А. Балаболов
Текущий график капитального ремонта
жилищного фонда по ЗАВОДСКОМУ району г.Минска на 2017г.
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2017г., руб. | План финансирования 2017 года, рублей
в том числе
[9 empty] | всего | кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2017г. | стоимость работ на 2017г.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | ул. Жилуновича,23 | 2597 | 2597 | .02.17 | .05.17 | 437300 | 354996.65 | 0 | 354996.65 | 0 | 200000 | 154996.65
2 | ул. Жилуновича,37 | 3197 | 3197 | .03.17 | .06.17 | 538400 | 538400 | 0 | 538400 | 0 | 438400 | 100000
3 | ул. Плеханова,1/50 | 2898 | 2898 | .04.17 | .07.17 | 476000 | 476000 | 0 | 476000 | 0 | 200000 | 276000
4 | ул. Жилуновича,41 | 2567 | 2567 | .04.17 | .07.17 | 432300 | 432300 | 0 | 432300 | 0 | 382300 | 50000
5 | пр-зд Голодеда,11 | 5654 | 5654 | .04.17 | .08.17 | 928700 | 928700 | 0 | 928700 | 0 | 600000 | 328700
6 | пр-зд Голодеда,25 | 5734 | 5734 | .04.17 | .07.17 | 941900 | 941900 | 0 | 941900 | 0 | 570535 | 371365
7 | пр. Партизанский,62 | 2465 | 2465 | .05.17 | .08.17 | 420500 | 420500 | 0 | 420500 | 0 | 336543 | 83957
8 | пр. Партизанский,67 | 10705 | 10705 | .05.17 | .08.17 | 1808600 | 1808600 | 0 | 1010520.83 | 0 | 850000 | 160520.83
| Итого: | 35817 | 35817 |  |  | 5983700 | 5901396.65 | 0 | 5103317.48 | 0 | 3577778 | 1525539.48
Переходящие объекты с 2016 г. на 2017г.без ввода площади в текущем году
1 | ул. Варвашени,6/1 | 3149 | 0 | .10.16 | .01.17 | 493186 | 479040.34 | 266630.72 | 212409.62 | 0 | 150000 | 62409.62
2 | ул. Варвашени,8/1 | 2913 | 0 | .10.16 | .01.17 | 454174 | 524288 | 297431.37 | 226856.63 | 0 | 176997 | 49859.63
3 | ул. Варвашени,10 | 3134 | 0 | .10.16 | .01.17 | 445835.37 | 439193.69 | 163491.94 | 275701.75 | 0 | 200000 | 75701.75
4 | ул. Варвашени,14 | 3113 | 0 | .10.16 | .01.17 | 308533.29 | 435130.92 | 167526.68 | 267604.24 | 0 | 200000 | 67604.24
5 | ул. Ангарская,20/1 | 3023 | 0 | .12.16 | .03.17 | 459757 | 469177.72 | 18269.63 | 450908.09 | 0 | 350000 | 100908.09
6 | ул. Ангарская,78 | 4337 | 0 | .12.16 | .04.17 | 660490 | 522874.81 | 18427.17 | 504447.64 | 0 | 400000 | 104447.64
7 | ул. Ангарская,84 | 3178 | 0 | .11.16 | .08.17 | 552028 | 464235.59 | 51198.96 | 413036.63 | 0 | 350000 | 63036.63
8 | ул. Ангарская,86 | 7816 | 0 | .12.16 | .04.17 | 1333292.36 | 762756.82 | 39374.32 | 723382.5 | 0 | 600000 | 123382.5
9 | ул. Кабушкина,76 | 3508 | 0 | .11.16 | .03.17 | 549085 | 594950.65 | 75564.32 | 519386.33 | 0 | 400000 | 119386.33
10 | пр. Партизанский,56 | 3635 | 0 | .12.16 | .03.17 | 612152 | 442745.22 | 19163.76 | 423581.46 | 0 | 350000 | 73581.46
11 | пр. Партизанский,58 | 3775 | 0 | .12.16 | .03.17 | 620093 | 450042.93 | 19500.3 | 430542.63 | 0 | 370000 | 60542.63
| Итого: | 41581 | 0 |  |  | 6488626.02 | 5584436.69 | 1136579.17 | 4447857.52 | 0 | 3546997 | 900860.52
Объекты без ввода площади в текущем году
1 | ул. Жилуновича,27 | 1897 | 0 | .09.17 | .02.18 | 341500 | 341500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Жилуновича,29 | 1280 | 0 | .09.17 | .02.18 | 230400 | 230400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ул. Жилуновича,31 | 1939 | 0 | .09.17 | .02.18 | 326500 | 326500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Жилуновича,33 | 2315 | 0 | .09.17 | .02.18 | 416700 | 416700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ул. Жилуновича,35 | 1876 | 0 | .09.17 | .02.18 | 337700 | 337700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Тухачевского,18 | 2755 | 0 | .10.17 | .03.18 | 495900 | 495900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Тухачевского,24 | 1276 | 0 | .10.17 | .03.18 | 229700 | 229700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Тухачевского,39 | 2568 | 0 | .10.17 | .03.18 | 462200 | 462200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Тухачевского,45 | 1793 | 0 | .10.17 | .03.18 | 322700 | 322700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ул. Тухачевского,48 | 2040 | 0 | .10.17 | .03.18 | 367200 | 367200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Филатова,3 | 2516 | 0 | .10.17 | .03.18 | 452900 | 452900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ул. Филатова,3 а | 3528 | 0 | .10.17 | .03.18 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ул. Филатова,4 | 3192 | 0 | .10.17 | .03.18 | 574600 | 574600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ул. Филатова,5 | 3186 | 0 | .10.17 | .03.18 | 573500 | 573500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ул. Филатова,5 а | 3186 | 0 | .10.17 | .03.18 | 573500 | 573500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 35347 | 0 |  |  | 6340000 | 6340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектной документации
[9 empty] | 500000 | 8103.12 | 0 | 491896.88
| Итого: | [7 empty] | 500000 | 8103.12 | 0 | 491896.88
Затраты заказчика
[9 empty] | 300000 | 11409.36 | 0 | 288590.64
| Итого: | [7 empty] | 300000 | 11409.36 | 0 | 288590.64
Модернизация ПДЗ
[9 empty] | 500000 | 0 | 0 | 500000
| Итого: | [7 empty] | 500000 | 0 | 0 | 500000
Модернизация бойлеров, САР, разделение транзитов
[9 empty] | 500000 | 0 | 0 | 500000
| Итого: | [7 empty] | 500000 | 0 | 0 | 500000
Объекты с вводом площади в текущем году, требующие дополнительное финансирование
1 | ул. Плеханова,31 | 2443 | 2443 | .05.17 | .08.17 | 411400 | 411400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пр. Партизанский,30/2 | 11705 | 11705 | .04.17 | .09.17 | 1996700 | 1996700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ул. Уборевича,20 | 4346 | 4346 | .07.17 | .12.17 | 782300 | 782300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул. Уборевича,34 | 4356 | 4356 | .07.17 | .12.17 | 784100 | 784100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ул. Уборевича,36 | 4372 | 4372 | .07.17 | .12.17 | 787000 | 787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул. Уборевича,44 | 4318 | 4318 | .07.17 | .12.17 | 777200 | 777200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул. Уборевича,48 | 4349 | 4349 | .07.17 | .12.17 | 782800 | 782800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Уборевича,56 | 5622 | 5622 | .07.17 | .12.17 | 1012000 | 1012000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул. Голодеда,51/1 | 5732 | 5017 | .07.17 | .12.17 | 1031900 | 1031900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | пр. Партизанский,104 | 4474 | 4474 | .08.17 | .01.18 | 805300 | 805300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | пр. Партизанский,105 | 4372 | 4372 | .08.17 | .01.18 | 787000 | 787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | 56089 | 55374 |  |  | 9957700 | 9957700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 168834 | 91191 |  |  | 28770026.02 | 27783533.34 | 1136579.17 | 11351175 | 19512.48 | 7124775 | 4206887.52
Главный инженер В.М. Лебедь

## Лист2
Текущий график проведения капитального ремонта коммунального унитарного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г.Минска" в 2017 году
Объекты с вводом площади в 2017году
№ п/п | Адрес | Общая площадь квартир | Планируемое начало проведения строительно-монтажных работ | Планируемое окончание проведения строительно-монтажных работ
1 | ул. Жилуновича,23 | 2597 | I квартал 2017г. | II квартал 2017г.
2 | ул. Жилуновича,37 | 3197 | I квартал 2017г. | II квартал 2017г.
3 | ул. Плеханова,1/50 | 2898 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
4 | ул. Жилуновича,41 | 2567 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
5 | пр-зд Голодеда,11 | 5654 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
6 | пр-зд Голодеда,25 | 5734 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
7 | пр. Партизанский,62 | 2465 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
8 | пр. Партизанский,67 | 10705 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
| Итого: | 35817
Объекты без ввода площади в 2017 году
1 | ул. Жилуновича,27 | 1897 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
2 | ул. Жилуновича,29 | 1280 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
3 | ул. Жилуновича,31 | 1939 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
4 | ул. Жилуновича,33 | 2315 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
5 | ул. Жилуновича,35 | 1876 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
6 | ул. Тухачевского,18 | 2755 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
7 | ул. Тухачевского,24 | 1276 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
8 | ул. Тухачевского,39 | 2568 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
9 | ул. Тухачевского,45 | 1793 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
10 | ул. Тухачевского,48 | 2040 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
11 | ул. Филатова,3 | 2516 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
12 | ул. Филатова,3 а | 3528 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
13 | ул. Филатова,4 | 3192 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
14 | ул. Филатова,5 | 3186 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
15 | ул. Филатова,5 а | 3186 | IV квартал 2017г. | II квартал 2018г.
| Итого: | 35347
Объекты с вводом площади в 2017 году, требующие дополнительное финансирование
1 | ул. Плеханова,31 | 2443 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
2 | пр. Партизанский,30/2 | 11705 | II квартал 2017г. | III квартал 2017г.
3 | ул. Уборевича,20 | 4346 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
4 | ул. Уборевича,34 | 4356 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
5 | ул. Уборевича,36 | 4372 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
6 | ул. Уборевича,44 | 4318 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
7 | ул. Уборевича,48 | 4349 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
8 | ул. Уборевича,56 | 5622 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
9 | ул. Голодеда,51/1 | 5732 | III квартал 2017г. | IV квартал 2017г.
10 | пр. Партизанский,104 | 4474 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
11 | пр. Партизанский,105 | 4372 | III квартал 2017г. | I квартал 2018г.
| Итого: | 56089
|  | Главный инженер |  | В.М.Лебедь