## Лист1
Перечнь объектов капитального ремонта
жилищного фонда по ЗАВОДСКОМУ району г. Минска на 2016 год
№ п/п | Адрес | Сроки провед. работ |  | общая площадь квартир | План ввода площади на 2015г. | Вид ремонта
Подрядная организация
|  | начало | оконч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Капитальный ремонт
1.1 Вновь начинаемые объекты в 2015г.с вводом площади в 2015г.
1 | ул.Варвашени,16 (1к-с) | 2016-01-01 | 2015-05-01 | 3165 | 3165 | кап.ремонт | ОАО "МРС"
2 | ул.Кабушкина, 84 (1к-с) | 2016-02-01 | 2016-06-01 | 3208 | 3208 | кап.ремонт | ООО"НивелирСтрой
3 | ул. Голодеда,61(1к-с) | 2016-05-01 | 2016-11-01 | 2651 | 2651 | кап.ремонт | торги
4 | ул.Голодеда,59(1к-с) | 2016-05-01 | 2016-11-01 | 2445 | 2445 | кап.ремонт | торги
5 | ул. Голодеда,16 (1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2919 | 2919 | кап.ремонт | торги
6 | ул. Голодеда,23/1(1к-с) | 2016-05-01 | 2016-01-01 | 3894 | 3894 | кап.ремонт | торги
7 | ул.Ангарская,20/1(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3023 | 3023 | кап.ремонт | торги
8 | ул.Ангарская,78(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 4337 | 4337 | кап.ремонт | торги
9 | ул.Варвашени,6/1(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3149 | 3149 | кап.ремонт | торги
10 | ул.Варвашени,8/1(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2913 | 2913 | кап.ремонт | торги
11 | ул.Варвашени,10(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3134 | 3134 | кап.ремонт | торги
12 | ул.Варвашени,14(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3113 | 3113 | кап.ремонт | торги
13 | ул.Кабушкина,76(1к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3508 | 3508 | кап.ремонт | торги
| Итого |  |  | 41459 | 41459
1.2 Переходящие объекты с 2015 года на 2016 год с вводом площади в 2016 году
1 | ул. Ангарская,58 (1 к-с) | 2015-08-01 | 2016-12-01 | 6093 | 6093 | кап.ремонт | ООО"НивелирСтрой
2 | пр. Партизанский,28/2 (1к.) | 2015-10-01 | 2016-08-01 | 14814 | 14814 | кап.ремонт | ООО "БС-ремонт"
| Итого |  |  | 20907 | 20907
1.3 Вновь начинаемые объекты в 2016г. без ввода площади в 2016г.
1 | ул. Ташкентская, 24/1 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2702 |  | кап.ремонт | ООО"НивелирСтрой
2 | ул. Голодеда,45 | 2016-04-01 | 2016-10-01 | 2424 |  | кап.ремонт | ОАО "МРС"
3 | ул.Ангарская,86 (1 к-с) | 2015-06-01 | 2016-12-01 | 7816 |  | кап.ремонт | торги
4 | ул.Ангарская, 84 (1 к-с) | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 3178 |  | кап.ремонт | торги
| Итого: |  |  | 16120
Директор предприятия |  |  |  |  | А.В. Северин